2026年“优才领航”项目5月工作推进通知

各相关学校、校内指导教师：

5月项目继续处于深入培养与过程管理期，在4月开题、技能实训基础上，聚焦课题研究深化、科研实践落地、过程材料闭环，稳步为6月中期筹备、7月中期考核夯实基础。现将本月学生任务与教师任务分类明确如下，请严格执行。

一、学生工作内容

（一）课题研究深化

- 按照开题报告框架，正式开展课题实验、调研、数据采集、过程记录等核心研究工作。

- 规范整理原始实验数据、调研笔记、过程照片，确保研究可追溯。

（二）科研实践参与

- 参与年度第2次高校/科研院所科研实践（实验操作、仪器使用、课题组会、样本分析等）。

- 完成实践小结，配合收集签到、照片等佐证材料。

（三）科研能力提升

- 根据各课题实际推进情况，开展科研数据整理、分析、图表绘制专项练习。

- 按学术规范完成课题阶段性成果草稿（不少于1000字）。

（四）过程材料提交

- 认真填写5月《成长手册》，确保内容真实、记录完整。

- 按时提交阶段性研究记录、阶段性成果草稿，纳入“一人一档”。

（五）沟通与反馈

主动向双师汇报研究进展，及时反馈研究中遇到的困难与问题。

二、教师工作内容

- 课题跟踪与指导

- 全程跟踪学生课题进展，督促按计划推进研究。

- 指导学生规范记录数据、完善研究过程，审核阶段性成果草稿。

- 科研实践组织

- 协调落实学生第2次科研实践，收集、整理、归档佐证材料。

- 材料审核与归档

- 认真审阅学生5月《成长手册》，做好批注、评价与指导建议。

- 持续完善学生“一人一档”，更新项目全过程管理台账。

- 双师协同沟通

- 与高校导师每月沟通不少于2次，同步进展、协调资源、解决问题，填写《双师培养工作记录》。

- 问题梳理报送

- 按要求分类梳理问题与建议，6月1日前报送项目组。

- 共性要求与量化指标

根据项目整体进展与培养要求，完成以下量化内容，也可根据各课题实际推进情况自行调整安排。

- 全年针对性指导≥10次，线下面对面深入交流≥6次。

- 全年到高校/科研院所参加科研活动≥3次（5月完成第2次）。

- 校内导师与高校导师每月沟通≥2次。

- 所有过程材料全部纳入一人一档，规范归档、全程可查。

四、材料提交清单

| 序号 | 材料名称 | 负责方 | 提交形式 | 截止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5月《成长手册》 | 学生 | 电子版拍照 | 6月1日 |
| 2 | 第2次科研实践佐证材料 | 师生共同 | 电子版打包（照片+签到+记录） | 6月1日 |
| 3 | 课题阶段性研究记录+阶段性成果草稿 | 学生→教师 | Word文档（一生一文件） | 6月1日 |
| 4 | 双师培养工作记录、问题与建议表 | 校内导师 | 电子版汇总上报 | 6月1日 |
| 5 | “一人一档”5月更新材料清单 | 校内导师 | 校内存档备查 | 6月1日 |

五、联系方式

联系人：苏媛媛  联系电话：13811265169

请各校高度重视，压实工作责任，严格按照时间节点高质量完成各项任务，保障项目平稳高效推进。

优才领航项目组

2026年5月7日

附件：

1.双师培养工作记录

2.课题阶段性研究记录

3.问题与建议表