2026年“优才领航”项目6月工作推进通知

各相关学校、校内指导教师：

6月仍处于项目深入培养与过程管理期（4—11月），在5月课题深化研究基础上，持续做实科研实践、细化过程管理、夯实阶段性研究成果，重点做好7月开题报告交流展示全面筹备工作，为9月中期汇报提前储备研究素材。

本月按学生、校内导师分类明确工作任务；根据项目进度进展和培养要求完成各项量化内容，各课题组可结合自身课题实际进度自行调整工作安排。现把6月重点工作安排通知如下，请各校严格对标文件要求落地执行。

一、学生工作内容（6月）

1. 持续深化课题研究

在5月研究基础上，继续开展实验实操、实地调研、持续数据采集与整理分析，完善研究技术路线，补齐研究过程短板，稳步推进课题全过程科研实践。

2. 积累研究成果备战9月中期汇报

常态化留存实验原始数据、调研记录、文献综述、过程小结等资料，系统梳理上半年研究进展，为9月中期汇报提前沉淀完整研究素材。

3. 积极参与科研实践活动

按年度要求有序赴高校、科研院所参与实验室研学、课题组会、实验观摩等活动，稳步完成全年不少于3次科研实践任务。

4. 规范填写《成长手册》

按月真实、完整填写《成长手册》，详细记录科研学习、课题研究、导师指导、学术活动参与及心得体会，做到过程可追溯、内容详实。

5. 完善个人档案归档

整理开题报告、PPT初稿、实验记录、文献资料、实践佐证等材料，分类归入个人“一人一档”，确保档案齐全规范。

6. 主动双向沟通请教

定期向校内导师、高校导师汇报课题进度、研究难点及开题筹备情况，虚心接受汇报逻辑、文稿打磨、PPT制作等专项指导。

二、校内指导教师工作内容（6月）

1. 日常管理与进度督促

做好学生日常学习管理、科研时间统筹，实时掌握课题推进及开题筹备进度，及时协调学业与科研时间冲突问题。

2. 《成长手册》审阅批注

按时审阅学生6月《成长手册》，逐项进行批注点评，给出个性化成长建议与科研指导意见，做好过程性评价留存。

3. 档案与台账规范管理

持续完善学生**“一人一档”**，及时收纳开题材料、研究过程资料、实践佐证、成长手册等；更新项目全过程管理台账，做到节点清晰、责任到人。

4. 双师协同常态化沟通

与高校导师每月沟通不少于2次，同步课题研究进展、开题筹备情况、学生培养难点，分工协作形成培养合力，规范填写双师协同培养工作记录。

5. 提前谋划9月中期汇报

引导学生梳理上半年研究成果，督促补齐过程研究资料，为9月中期汇报提前做好铺垫和规划。

6. 问题梳理与按时上报

按学生培养类、双师协同类、管理与资源类、专业发展类四大类别梳理现存问题，提出可落地改进建议，按时报送项目组。

三、全力筹备7月开题报告交流展示

学生主要任务：系统梳理课题研究背景、选题意义、研究内容、研究方法、技术路线、创新亮点及后续研究计划，按规范完成开题报告终稿；搭建汇报 PPT 整体框架并完成初稿制作，主动对接高校导师请教指导，扎实做好 7 月开题报告交流展示各项前置准备。

校内导师主要任务：全程指导学生修改完善开题报告，优化汇报 PPT 逻辑架构与内容呈现；组织开展校内模拟试讲演练，从内容凝练、汇报节奏、语言表达、仪态展示等方面进行全方位指导打磨，确保学生高质量完成 7 月开题报告交流展示。

四、共性要求与量化指标

根据项目进度进展和培养要求，完成以下量化内容，各学校、各课题组也可根据自身课题实际进度，自行调整工作安排。

1. 培养频次

全年针对性指导不少于10次、线下面对面深入交流不低于6次，6月合理排布指导场次，确保按期达标。

2. 科研实践

督促学生稳步推进到高校或院所科研活动，逐步完成全年不少于3次任务，完善签到、照片、记录等佐证材料。

3. 节点任务

6月全面完成7月开题报告交流展示所有筹备工作，同步做好素材积累，提前谋划9月中期汇报相关准备。

4. 双师协同

校内导师与高校导师每月沟通不少于2次，坚持侧重日常管理与基础督促、高校侧重科研引领与思维培育的分工模式。

5. 材料闭环

《成长手册》、开题材料、研究过程资料、科研实践记录、双师指导记录等全部纳入“一人一档”，分类归档、全程可查。

四、材料提交及时间要求

| 序号 | 工作内容 | 责任主体 | 提交/存档要求 | 截止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6月《成长手册》填写与审阅 | 学生填写、双师审阅 | 校内存档，区级随机抽查，电子版上报 | 6月30日前 |
| 2 | 开题报告终稿+7月开题展示PPT初稿 | 学生完成、双师审核修改 | 校内统一留存备查 | 6月30日前 |
| 3 | 课题阶段性研究过程资料、实验数据小结 | 学生整理、校内导师审核 | 归入一人一档 | 6月30日前 |
| 4 | 科研实践活动全套佐证材料 | 师生共同整理 | 电子版打包归档 | 6月30日前 |
| 5 | 双师协同工作记录（附件1）、6月问题与建议表（附件3） | 校内导师汇总 | 电子版上报项目组 | 6月30日前 |
| 6 | 一人一档6月新增材料、项目管理台账更新 | 校内导师 | 校内存档备查 | 6月30日前 |
| 7 | 项目研究性阶段记录（附件2） | 学生填写 | 电子版上报项目组 | 6月30日前 |

五、联系方式

请各校高度重视6月课题深化研究、7月开题交流展示筹备及9月中期汇报前期铺垫工作，压实工作责任、严格把控时间节点，确保项目培养工作规范有序、高质量推进。

联系人：苏媛媛     联系电话：13811265169

优才领航项目组

2026年6月1日

附件：

1.双师培养工作记录；

2.项目研究性阶段记录；

3.问题与建议表。